भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 294

06.12.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर

पश्‍चिमी बंगाल में रेल परियोजनाएं

- .   कनवर दीप सिंह:

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

  - पश्‍चिमी बंगाल के लिए प्रस्‍तावित 1611 कि.मी. लंबाई की 47 दोहरीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्‍या है;

  - क्‍या पश्‍चिमी बंगाल में 701 कि.मी. लंबी रेल लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो गया है;

  - यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

  - क्‍या पश्‍चिमी बंगाल के लिए कोई अन्‍य नई आमान परिवर्तन परियोजना स्‍वीकृत की गई है?

उत्‍तर

रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं के संबंध में 06.12.2013 को राज्य सभा में डॉ कंवरदीप सिंह द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर के संबंधित विवरण.

(क) पश्चिम बंगाल में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 1545 किमी. लम्बाई वाली 43 दोहरीकरण (डीएल) परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न स्तरों पर है।

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अद्यतन प्रत्‍याशित लागत (करोड़ रू.में) | समावेशन का वर्ष | वर्तमान स्थिति |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | अम्‍बारी फलाकाटा-नई मयनगुरी (36.52 कि.मी.) | 312.12 | 2011-12 | मिट्टी संबंधी और पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है। |
|  | अंबिकाकाल्‍ना-नवाद्वीप धाम (23.29 कि.मी.) | 144.5 | 2010-11 | अं‍बिकाकाल्‍ना-धात्रीग्राम (8.66 कि.मी.): सेक्‍शन पूर्ण हो गया है। शेष सैक्‍शनों का कार्य प्रगति पर है। |
|  | अंन्‍डुल-बाल्‍टीकुरी (7.25 कि.मी.) | 29.26 | 2012-13 | अंतिम स्‍थल सर्वेक्षण (एफएलएस) पूरा हो चुका है। प्राथमिक कार्य शुरू कर दिया गया है। |
|  | अजीमगंज-मणिग्राम (20.49 कि.मी.) | 123.23 | 2010-11 | पोराडांगा-मणिग्राम (14.98 कि.मी.) सेक्‍शन: पूर्ण हो चुका है. परियोजना के शेष सेक्‍शनों का कार्य विभिन्‍न स्‍तरों पर प्रगति पर है। |
|  | बंडेल-बोइनची तीसरी लाइन (30.53 कि.मी.) | 238.36 | 2011-12 | कार्य प्राथमिक स्‍तर पर है। |
|  | बरहरवा-बोनीडांगा (4.73 कि.मी.) | 20.41 | 2010-11 | मिट्टी संबंधी कार्य पूरा हो गया है। सभी 4 छोटे पुल का निर्माण पूरा हो गया। बैलस्ट और ट्रैक फिंटिग के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। |
|  | बाजार साउ-अजिमगंज जं. (42.15 कि.मी.) | 255.64 | 2012-13 | आरंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। |
| 8. | बे‍थुआधाहारी-पलासी (22.51 कि.मी.) | 132.31 | 2010-11 | मिट्टी संबंधी और पूलों का कार्य जोरो पर है। सिगनल एवं टेलिकॉम तथा बिजली संबंधी कार्यों के लिए की निविदा दे दिए गए हैं। |
| 9. | बोईनची-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन (25.83 कि.मी.) | 173.91 | 2011-12 | कार्य प्राथमिक स्‍तर पर है। |
| 10. | चंदपारा-बोनगांव विस्‍तार सहित चंदाबाजार तक और बोनगांव-पोरामहेशथाला (20 कि.मी.) के लिए एमएम एवं चंदाबाजार-बगदाह (13.86 कि.मी.) एनएल | 186.89 | 2003-04 | चंदापारा-बोनगांव (9.77 कि.मी.): सेक्शन चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 11. | चिन्‍पई-सैंथिया, प्रांतिक-सिउरी (33.98 कि.मी.) एमएम चौरीगाछा-सैंथिया (56.50 कि.मी.) | 590.91 | 2005-06 | चिन्‍पई-सैंथिया (31.61 कि.मी.): कार्य पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 12. | दक्षिण बारासात-लक्ष्‍मीकांतपुर (19.68 कि.मी.), जॉयनगर-रायदीघी (20 किमी) से नई लाईन तथा जॉयनगर-दुर्गापुर (32 कि.मी.) के लिए नई सामग्री आशोधन। | 259.51 | 2009-10 | दक्षिण बारासात-लक्ष्‍मीकांतपुर (19.68 कि.मी.): कार्य पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 13. | दानकुनी-भट्टानगर (3.70 कि.मी.) वाया सीसी लाइन – भट्टानगर में अतिरिक्‍त लूप सहित डीएल | 60.15 | 2011-12 | आकलन प्रक्रियाधीन है। |
| 14. | बसईपारा-फुरफुरा (12.3 किमी) नई लाइन के लिए नई सामग्री आशोधन के साथ दानकुनी-शक्तिगढ़ चौथी लाइन के पहले चरण के रूप में दानकुनी-चंदनपुर – चौंथी लाइन (25.41 कि.मी.) | 198.88 | 2010-11 | डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएससी) परियोजना की एक भाग पर चौथी लाइन के निर्माण का विनिश्‍चय किया गया है। |
| 15. | भंगानखली तक विस्तार के साथ घुटीयारी शरीफ-कैनिंग तथा भंगानखली-बासंती (14.3 किमी) के लिए सामग्री आशोधन तथा बासंती झारखली (२३ किमी) नई लाइन | 189.97 | 2009-10 | घुटीयारी शरीफ-कैनिंग (14.05 कि.मी.): सेक्शन चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 16. | हाबरा-बोंनगांव फेज-I (हाबरा-चांदपारा) एवं मचलान्‍दापुर-स्‍वरूप नगर | 145.13 | 2000-01 | हाबरा-मचलान्‍दापुर-चांदपारा (22 कि.मी.) पूरा तथा चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 17. | कृष्‍णानगर-शांतिपुर-नावादिपघाट-कलिनारायणपुर-कृष्‍णानगर जीसी सहित एवं कृष्‍णानगर-चारताला एवं कृष्‍णानगर-छापरा नई लाइन के लिए सामग्री आशोधन एमएम एनएल, नैहाटी-रानाघाट – तीसरी लाइन एवं नावादिपघाट-नावादिप-धाम बीबी तक विस्‍तार सहित। | 945.29 | 2000-01 | (i) कृष्‍णानगर-बादकुल्‍ला-बिरनगर (18 कि.मी.) पूरा तथा चालू हो गया है। (ii) कृष्‍णानगर-शांतिपुर जीसी (15.29 कि.मी.): सेक्शन चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 18. | रानाघाट (अरांघटा)-दत्तापुलिया (8.17) किमी. नई लाइन के लिए नई सामग्री आशोधन सहित कलिनारायणपुर-शांतिपुर (15.85 कि.मी.) | 104.8 | 2010-11 | शांतिपुर-फुलिया-कलिनारायणपुर (15 कि.मी.): कार्य पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग पर कार्य प्रगति पर है। |
| 19. | कटवा-पातुली (17.7 कि.मी.) अहमदपुर-कटवा के लिए नया एमएम (51.92 कि.मी.) जीसी | 579.03 | 2010-11 | (i) कटवा-दाइनहाट (7.01 कि.मी.): कार्य पूरा हो गया है और इंजिन चला दिया गया है। (ii) ढ़ाइन हाट-पातुली (10.69 किमी) फरवरी 2013 में सैक्शन पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एम एम) पार्शन पर कार्य प्रगति पर है. |
| 20. | खडगपुर-नारायणगढ तीसरी लाइन (23 कि.मी.) | 138.08 | 2012-13 | एफएलएस पूरा हो गया है। |
| 21. | कृष्‍णानगर-बेथुडाहारी (27.92 कि.मी.) | 151.65 | 2009-10 | मुख्‍य कार्य लगभग पूरा हो गया है। |
| 22. | लिलुहआ-दानकुनी तीसरी लाइन (10.13 कि.मी.) फुरफुरा शरीफ तक विस्‍तार सहित | 257.42 | 2009-10 | दानकुनी-बेलानगर, 2012-13 में 3.55 कि.मी. पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 23. | मगराहाट-डायमंड हार्बर (19.67 कि.मी.) संग्रामपुर-कृष्‍णचंदपुर के लिए नया एमएम (25 कि.मी.) एवं डायमंड हार्बर (गुरदासनगर)-बहराघाट (21 कि.मी.) – एनएल | 172.47 | 2009-10 | मगराहाट-डायमंड हार्बर (19.67 कि.मी.): कार्य पूर्ण। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 24. | मोनिग्राम-निमटिटा (34.3 कि.मी.) | 250.93 | 2012-13 | डीई का परीक्षण किया जा रहा है। |
| 25. | नवाद्वीप धाम-पातुली (22 किमी) | 117.9 | 2010-11 | पातुली-पुरवास्‍थली (13.85 किमी) सेक्‍शन की प्रगति एडवांस स्‍टेज पर है और 2013-14 में पूर्ण करने का लक्ष्‍य है। शेष सेक्‍शन 2014-15 में पूरा करने का लक्ष्‍य है। |
| 26. | नालहाटी-सागरदीघी (26.30 किमी) | 134.86 | 2010-11 | नालहाटी-टाकीपुर (7.09 किमी) सेक्‍शन पूरा हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 27. | न्‍यू अलीपुर-अकरा एवं बज बज- पुजाली पुजाली-उलुबेरिया के लिए नए एमएम (बिरशीवपुर) (10.25 किमी) एवं पुजाली-बहराघाट (9.75 किमी) एनएल | 126.17 | 1996-97 | न्‍यू अलीपुर-अकरा (9.76 किमी) पूरा हो गया है और चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 28. | न्‍यू कुचबिहार-गुमानीहाट (29.32 किमी) | 283.55 | 2012-13 | डीई विचाराधीन है। |
| 29. | न्‍यू कूचबिहार-सामुकताला रोड (29.02 किमी) | 209.77 | 2011-12 | भूमि संबंधी कार्य और छोटे पुलों का कार्य शुरू हो गया है। न्‍यू कूचबिहार-बानेश्‍वर (7.17 किमी) 2013-14 का लक्ष्‍य है। |
| 30. | पांडाबेश्‍वर-चिन्‍पई (21.41 किमी) और इकरा-चुरूलिया-गुरून्‍डी नए एमएम के बीच बारबानी-चुरूलिया (9 किमी) एनएल। | 158.89 | 2004-05 | पांडाबेश्‍वर-चिन्‍पई (21.45 किमी) चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 31. | पानसकुरा-खडगपुर तीसरी लाइन (44.7 किमी) नई एमएम सहित पानसकुरा-घातल (32.8 किमी) के लिए एनएल | 252.56 | 2008-09 | कार्य आरवीएनएल द्वारा किया जा रहा है। पानसकुरा-श्‍यामचक (27 किमी) चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 32. | पिरपेती-भागलपुर (59.06 किमी) | 332.14 | 2011-12 | एफएलएस प्रगति पर है। 8 किमी के लिए मिट्टी संबंधी, छोटे एवं बड़े पुलों के लिए टेंडर दिये जा चुके है। |
| 33. | प्‍लासी—जियागंज (54.29 किमी) | 234.41 | 2011-12 | प्‍लासी—सारगाछी (27 किमी) के लिए भूमि संबंधी, पुलों, ट्रेक लिंकिंग एवं गिट्टी संबंधी कार्यों के लिए निविदा दी जा चुकी है। |
| 34. | प्रिंसपघाट से मेजरहाट सर्कुलर रेलवे का दोहरीकरण (4.98 किमी) | 279.61 | 2011-12 | रेलवे की वर्तमान वित्तीय तंगी को देखते हुए इस परियोजना को कुछ समय के लिए रोका गया है। |
| 35. | सागरदीघी-अ‍जीमगंज कैबिन (16.3 किमी) | 81.09 | 2012-13 | फंड की तंगी के कारण कार्य चालू नहीं किया गया है। |
| 36. | सैंथिया-तारापिठ तीसरी लाइन (22 किमी) | 186.64 | 2011-12 | भूमि संबंधी और छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। |
| 37. | सियालदाह मंडल – दूसरी पैसेंजर लाइन। 5 बी मील और न्यू अलिपोर (1.67 किमी) के बीच | 65.09 | 2010-11 | अधिक्रमण को देखते हुए संरेखण की समीक्षा की जा रही है। |
| 38. | सोनारपुर-कैनिंग (14.96 किमी) न्‍यू एमएम सहित कलिकापुर-मिनाखान वाया घाटकपुर (38 किमी) एनएल | 274.47 | 2000-01 | प्रथम चरण में सोनापुर-घुटीयारीशरीफ (14.96 किमी) पूर्ण एवं चालू हो गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 39. | सोनडालिया-चंपापुकुर (23.64 किमी) बिराचाकला (11.5 किमी) के लिए न्‍यू एमएम सहित | 136.55 | 2010-11 | भूमि संबंधी एवं छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। सामग्री आशोधन (एमएम) वाले भाग का कार्य प्रगति पर है। |
| 40. | ताला-प्रिंससेप घाट- सर्कुलर रेलवे का डीएल (9.7 किमी) | 149.95 | 2010-11 | एफएलएस पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। |
| 41. | तुमलुक जं. केबिन-बासुल्‍या सुताहाता (24.4 किमी) | 171.02 | 2010-11 | रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा कार्य निष्‍पादित किया जा रहा है। भूमि-‍संबंधी और पुलों का कार्य शुरू कर दिया गया है। बारदा-बासुल्‍या सुताहाता (5.9 किमी) और महिसादल-बारदा (8.5 किमी) सेक्‍शनों पर इंजन चला दिया गया है। |
| 42. | तारापीठ-रामपुरहाट- तीसरी लाइन का प्रावधान (6.52 किमी) | 62.43 | 2011-12 | विस्‍तृत अनुमान की जांच की जा रही है। |
| 43. | टिकियापारा-सांत्रागांछी –IV लाइन (5.6 किमी) | 49.79 | 2000-01 | सेक्‍शन में इंजन चलाने का कार्य पूरा हो गया है। |

(ख) एवं (ग): पश्चिम बंगाल में रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के 701 रूट किलोमीटर में से, 195 रूट किलोमीटर का कार्य पूरा हो गया है।

(घ): बारहंवी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में आनेवाली कोई नयी आमान परिवर्तन (जीसी) परियोजना शुरू नहीं की गई है। बहरहाल, पश्चिम बंगाल में 1153 किमी लम्बाई की आंशिक रूप से/पूर्ण रूप से आने वाली 4 जीसी परियोजनाओं का निष्‍पादन किया जा रहा है और प्रगति के विभिन्‍न स्‍तरों पर है।