**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 402

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**आईआईएम, विशाखापत्तनम के स्थायी परिसर का निर्माण**

**402. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमारः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित भूमि के आबंटन के बावजूद, केन्द्र सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापत्तनम हेतु स्थायी परिसर के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की आबंटित निधि से धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आईआईएम, विशाखापत्तनम के लिए स्थायी परिसर के निर्माण हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) से (ड.): जी, नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधा संस्‍थान, विशाखापत्‍तनम के लिए स्‍थायी परिसर के निर्माण के लिए रूपये 445 करोड़ अनुमोदित किए हैं। आईआईएम विशाखापत्‍तनम के लिए स्‍थायी परिसर के निर्माण हेतु समय-सीमा निम्‍नलिखित ब्‍यौरे के अनुसार निर्धारित की गई है:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **वास्‍तविक उपलब्धियां** | **समय-सीमा** |
| 1. | प्रोजेक्‍ट मॉनीटरिंग कंसल्‍टेंट (पीएमसी) की नियुक्ति | अक्‍तूबर, 2018 |
| 2. | ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति | अक्‍तूबर, 2018 |
| 3. | डिजाइन विकास और निर्माण दस्‍तावेजों को अंतिम रूप देना | दिसंबर, 2018 |
| 4. | निर्माण प्रारंभ करना | अप्रैल, 2019 |
| 5. | 25% निर्माण पूरा किया जाना | सितंबर, 2019 |
| 6. | 50% निर्माण पूरा किया जाना | मार्च, 2020 |
| 7. | 75% निर्माण पूरा किया जाना | सितंबर, 2020 |
| 8. | 100% निर्माण पूरा किया जाना | मार्च, 2021 |
| 9. | भूमि विकास, सेवाएं और फर्निशिंग पूरी करना | जून, 2021 |